## Sheet1
任务 | 开始时间 | 持续时间 | 负责人
环境搭建 | 2015-12-02 | 3 | 蒙虎城
需求分析 | 2015-12-05 | 1 | 蒙虎城
数据库设计 | 2015-12-02 | 2 | 王铎雄
原型设计 | 2015-12-04 | 2 | 王铎雄
博客地址添加页后台 | 2015-12-06 | 2 | 蒙虎城
抓取配置规则后台 | 2015-12-06 | 2 | 王铎雄
博客页面展示 | 2015-12-08 | 3 | 蒙虎城
博客抓取 | 2015-12-08 | 3 | 王铎雄
博客内容提取 | 2015-12-12 | 2 | 蒙虎城，王铎雄
联调 | 2015-12-14 | 1 | 蒙虎城，王铎雄
选择正确率高的算法并进行调整 | 2015-12-15 | 2 | 蒙虎城，王铎雄
系统测试运行 | 2015-12-16 | 0.5 | 蒙虎城，王铎雄
系统上线 | 2015-12-17 | 1 | 蒙虎城，王铎雄
博客分类算法 | 2015-12-18 | 5 | 蒙虎城，王铎雄
算法测试调整 | 2015-12-23 | 5 | 蒙虎城,王铎雄
算法加入代码 | 2015-12-28 | 1 | 蒙虎城